## Feuil1
Répartition des heures par développeur et par semaine
Groupe 1B
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Total [h]
Dejvid Muaremi | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 |  | 90
Aurélien Siu | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 |  | 90
Romain Gallay | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 |  | 90
Yohann Meyer | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 7 | 0 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 |  | 90
Labinot Rashiti | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |  | 90
Loic Frueh | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |  | 90
Total [h] | 12 | 18 | 24 | 18 | 36 | 72 | 108 | 42 | 30 | 36 | 44 | 32 | 32 | 18 | 18 | 0 | 540
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble du semestre
6 membres | S1: 6 développeurs x 90h = 540h au total
540h / 15 = 36h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
36h / 6 = 6h de travail par semaine et par développeur
Contraintes | S1: 90 heures de travail par développeur sur l'ensemble du semestre
5 membres | S1: 5 développeurs x 90h = 450h au total
450h / 15 = 30h de travail par semaine pour l'ensemble des développeurs
30h / 5 = 6h de travail par semaine et par développeur
Note on B4: Auteur: Recherche d'idée pour le projet.
Note on C4: Auteur: Choix du projet parmis les différentes idées et écriture du fichier de description du projet.
Note on D4: Auteur: Réunion du groupe. Rédaction de la planification initiale et du cahier des charges
Note on E4: Auteur: Feedback du professeur concernant les CC. Début des projets proprement dits
Note on I4: Auteur: Présentation de l'état d'avancement du projet.
Note on L4: Auteur: Fin de l'application, phase de tests des fonctionnalité.
Note on M4: Auteur: Correction des bugs trouvé lors de la phase de test et finalisation du rapport, guide d'installation.
Note on N4: Auteur: Rendu du projet. Rapport, Application, guide d'installation.
Note on O4: Auteur: Préparation de la défense orale.
Note on D5: Auteur: Répartition des heures.
Note on F5: Auteur: S5-13 : Implémentation client-Serveur, Requête MySql
Note on L5: Auteur: Absent pendant l'ascension.
Note on D6: Auteur: Gantt
Note on F6: Auteur: S5-13 : Implementation de l'interface graphique du client.
Note on D7: Auteur: Rédaction du cahier des charges.
Note on F7: Auteur: S5-13 : Implémentation de l'application client
Note on D8: Auteur: Rédaction du cahier des charges. Préparation du git pour le projet. Envoie de mails divers.
Note on F8: Auteur: S5-13 : Implémentation du serveur, et de l'interface graphique du client.
Note on J8: Auteur: Préparation de Baleinev.
Note on D9: Auteur: Gantt
Note on F9: Auteur: S5-13 : Implémentation de l'interface graphique.
Note on D10: Auteur: Rédaction du cahier des charges.
Note on F10: Auteur: S5-13 : Implémentation de l'interface graphique et du client.