## Gantt
PRO
Planification du projet Découpage par demi-semaine
Semaine | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  | S14 |  | S15 |  | S16
Date Début/Fin | 2018-02-19 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-04-01 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-17
Mise en route
Introduction au module PRO
Brainstorming des idées du projet | [32 empty] | Romain
Propositions et discussions des idées
Réalisation du cahier des charges | [32 empty] | Aurelien
Planification du projet
Création du fichier modèle Gantt | [32 empty] | Dejvid
Remplissage du Gantt
Loic
Conception
Création du mockup | [32 empty] | Yohann
Définition de l'implémentation
Labinot
Réalisation
Conception de la Base de donnée | bar: 2018-03-25 to 2018-03-26
Extraction, traitement du fichier ICS | bar: 2018-03-25 to 2018-04-01
Intégration à la base de donnée SQL | bar: 2018-03-25 to 2018-04-01
Implémentation et tests des requetes | bar: 2018-04-01 to 2018-04-09
Client-server connexion et communication | bar: 2018-03-25 to 2018-04-09
Heuristique calcul – Traitement de la réponse | bar: 2018-03-25 to 2018-04-09
Interface Graphique – Mockup | bar: 2018-03-25 to 2018-04-09
Procédure de tests
Tests du travail effectué
Documentation et autres
Rapport du projet
Manuel utilisateur
Présentation
Réunion de groupe