## Gantt
PRO
Planification du projet Découpage par demi-semaine
Semaine | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  | S14 |  | S15 |  | S16
Date Début/Fin | 2018-02-19 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-04-01 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-17
Mise en route
Introduction au module PRO
Brainstorming des idées du projet
Propositions et discussions des idées
Réalisation du cahier des charges
Planification du projet
Création du fichier modèle Gantt
Remplissage du Gantt
Conception
Création du mockup
Définition de l'implémentation
Réalisation
Extraction, traitement du fichier ICS
Intégration à la base de donnée SQL
Interface Serveur et fonctionnalités
Interface Client et fonctionnalités
Interface Graphique
Procédure de tests
Tests du travail effectué
Documentation et autres
Rapport du projet
Manuel utilisateur
Présentation
Réunion de groupe