## Feuil1
Journal de travail
Dejvid Muaremi
Date | Activité | Heures
2018-02-22 | Introduction du module. Constitution du groupe avec nomination d’un chef de groupe et de son remplaçant. | 3
2018-02-23 | Réunion: choix de proposition projet | 2
2018-03-01 | Feedback des propositions. Discussion pour compléter le projet choisi: DARYLL | 2
2018-03-03 | Rédaction du modèle de Gantt sous Excel, ainsi que des répartitions des heures | 2
2018-03-06 | Réunion: Discuter des fonctionnalités du projet | 2
2018-03-08 | Mise à jour des répartitions des heures | 1
2018-03-08 | Changement de modèle de Gantt | 2
2018-03-15 | Feedback du cahier des charges et de la planification | 2
2018-03-17 | Réunion: Refaire la planification initiale | 2.5
2018-03-20 | Réunion: Définir les tâches à réaliser des vacances | 2
2018-03-24 | Conception de la base de données. (Conceptuel et relationnel) | 8
2018-03-27 | Réunion: Définir les tâches à réaliser des vacances | 2
2018-03-30 | Implémentation de la base de données | 4
2018-04-03 | Réunion durant les vacances | 2
2018-04-07 | Création des classes pour la communication Java — MySQL | 6
2018-04-10 | Réunion: avancement après vacances | 2
2018-04-14 | Ajout de méthodes sur la base de données. | 4
2018-04-15 | Call Java sur les méthodes de la base de données | 3
2018-04-18 | Réunion de groupe pour préparer la présentation | 2
2018-04-19 | Préparation de la présentation et présentation | 2.5
2018-04-25 | Correction de bug sur les méthodes SQL et Java | 2
2018-05-03 | Réunion de groupe | 2
2018-05-08 | Réunion de groupe afin de définir les tâches à faire durant la période de l’ascension | 2
2018-05-13 | Ajout de fonctionnalité à la BDD | 2
2018-05-15 | Documentation de la BDD | 4
2018-05-18 | Réunion du petit groupe: Restructuration du projet | 6
2018-05-19 | Ajout de méthodes sur la base de données. | 2
2018-05-20 | Correction de bug Java sur les calls des méthodes SQL | 6
2018-05-21 | Réunion de groupe afin de définir les dernières tâches | 2
Projet | Rédaction du rapport | 10
Projet | Rédaction de la documentation utilisateur | 8
2018-05-24 | Finalisation et rendu | 2
| Total | 104