## Feuil1
Journal de travail
Frueh Loïc
Date | Activité | Heures
2018-02-22 | Introduction du module. Constitution du groupe avec nomination d'un chef de groupe et de son remplaçant. | 3
2018-02-23 | Réunion choix de proposition projet | 2
2018-03-01 | Feedback des propositions. Discussion pour compléter le projet choisi : DARYLL | 2
2018-03-05 | Recherche d’un moyen d’obtenir les plans des batiments. Envoi d’un mail au sercretariat. | 0,5
2018-03-06 | Réunion : Discuter des fonctionnalités du projet | 2
2018-03-07 | Rédaction du paragraphe fonctionnement | 1,5
2018-03-08 | Relecture cahier des charge, correction et rendu | 1
2018-03-15 | Feedback du cahier des charges et de la planification | 2
2018-03-17 | Réunion : Refaire la planification initiale | 2.5
2018-03-20 | Réunion : Définir les tâches à réaliser durant le week-end prolongé | 2
2018-03-23 | Reflexion et conception de l’architecture client | 3
2018-03-27 | Réunion : Définir les tâches à réaliser des vacances | 2
2018-03-31 | Tentatives de connection TCP entre client et serveur, premier essai de serialisations (Recherche au sujet de la classe JsonMapper), experimentations. | 4
2018-04-03 | Réunion durant les vacances | 2
2018-04-06 | Tentatives de transfert d’objet entre client et server via une connection TCP, application des notions vu en cours de RES | 5
2018-04-10 | Réunion avancement après vacances | 2
2018-04-18 | Réunion de groupe pour préparer la présentation | 2
2018-04-18 | Préparation personnelle de la présentation | 2
2018-04-19 | Préparation de la présentation et présentation | 2.5
2018-04-21 | Création de la classe Controller et début de son implémentation avec la méthod handleClientRequest() | 5
2018-04-24 | Création de la classe ClassroomByFloor implémentant des listes de classe et une map permettant de trouver les classes relatives à un étage | 2
2018-04-26 | Correction de la classe ClientSocket afin d’envoyer les bonnes données attendue au server et implémentation de la reception | 2
2018-05-03 | Réunion de groupe | 2
2018-05-06 | Correction de la classe Controller, gestion de la demande de l’horaire disponible d’une classe particulière, séparation de la method handleClientRequest() en 2 méthods spécifiques : handleClientFloorRequest pour les requetes d’étage et handleClientClassroomRequest() pour les requetes de salle spécifique | 6
2018-05-08 | Réunion de groupe afin de définir les tâches à faire durant la période de l'ascension | 2
2018-05-11 | Conception et création des Objets requetes avancées | 3
2018-05-12 | Création dans le controller de la méthode handleClientAdvancedRequest() afin de récupérer les requetes avancées du GUI, de les envoyés au serveur et d’en receptionner la réponse. | 7
2018-05-13 | Correction du handleClientAdvancedRequest() pour correctement envoyé les infos au serveur | 3
2018-05-18 | Réunion du goupe réduit : debugging du projet | 4
2018-05-19 | Réunion du goupe réduit : debugging du projet | 6
2018-05-20 | Réunion du goupe réduit : debugging du projet | 6
2018-05-21 | Réunion de groupe afin de définir les dernières tâches | 2
2018-05-22 | Refactoring du code et tests divers | 4
2018-05-23 | Relecture du rapport et ajout de contenu concernant l’architecture client | 2
2018-05-24 | Finalisation et rendu | 2
| Total | 99