## Feuil1
Journal de travail
Romain Gallay
Date | Activité | Heures
2018-02-22 | Introduction du module. Constitution du groupe avec nomination d'un chef de groupe et de son remplaçant. | 3
2018-02-23 | Réunion choix de proposition projet | 2
2018-03-01 | Feedback des propositions. Discussion pour compléter le projet choisi : DARYLL | 2
2018-03-06 | Réunion : Discuter des fonctionnalités du projet | 2
2018-03-08 | Rédaction des technologies et fonctionnalités | 1
2018-03-17 | Réunion : Refaire la planification initiale | 2.5
2018-03-20 | Réunion : Définition des tâches à réaliser pendant le week-end prolongé | 2
2018-03-27 | Réunion : Définition des tâches à réaliser pendant vacances | 2
2018-04-01 | Recherche d'informations sur la construction et le parsing d'un fichier ICS | 2
2018-04-03 | Réunion durant les vacances | 2
2018-04-04 | Début d'implémentation du parseur ICS | 2
2018-04-05 | Implémentation du parseur ICS | 3.5
2018-04-10 | Réunion avancement après vacances | 2
2018-04-12 | Test du parser ICS et debugging | 3
2018-04-18 | Réunion de groupe pour préparer la présentation | 2
2018-04-19 | Préparation de la présentation et présentation | 2.5
2018-04-21 | Définition et schéma du protocol de traitement de requêtes de recherche | 3
2018-04-22 | Implémentation de gestion de requêtes d'étage côté serveur | 8
2018-04-28 | Redéfinition du mapping entre période et heures | 1
2018-05-03 | Réunion de groupe | 2
2018-05-06 | Implémentation de gestion des requêtes d'horaire d'une classe côté server | 5
2018-05-08 | Réunion de groupe afin de définir les tâches à faire durant la période de l'ascension | 2
2018-05-13 | Implémentation de gestion des requêtes avancées d'une classe côté server | 6
2018-05-15 | Nettoyage du code côté serveur | 3
2018-05-16 | Ajout de la javadoc côté serveur | 4
2018-05-18 | Réunion du petit groupe : debugging | 4
2018-05-19 | Reunion du petit groupe : Début d'implémentation de salle la plus proche à l'aide de l'algorithm de Dijkstra | 6
2018-05-20 | Réunion du petit groupe : Implémentation de salle la plus proche avec méthode simplifiée | 6
2018-05-21 | Réunion de groupe afin de définir les dernières tâches | 2
2018-05-22 | Tests et refactorisation de code côté serveur | 5.5
2018-05-24 | Finalisation et rendu | 2
| Total | 95