## Feuil1
Journal de travail
Yohann Meyer
Date | Activité | Heures
2018-02-22 | Introduction du module. Constitution du groupe avec nomination d'un chef de groupe et de son remplaçant. | 3
2018-02-23 | Réunion choix de proposition projet | 2
2018-03-01 | Feedback des propositions. Discussion pour compléter le projet choisi : DARYLL | 2
03.03.2018 - | Rédaction du modèle de Gant sous Excel, ainsi que des répartitions des heures | 2
2018-03-06 | Réunion : Discuter des fonctionnalités du projet | 2
2018-03-15 | Feedback du cahier des charges et de la planification | 2
2018-04-05 | divers organisation de projet (git, ..) | 2
2018-03-17 | Réunion : Refaire la planification initiale | 2.5
2018-03-20 | Réunion : Définir les tâches à réaliser des vacances | 2
22/03/18 | Cleanup, structuration des commentaires | 4
2018-03-27 | Réunion : Définir les tâches à réaliser des vacances | 2
31/03/18 | Implémentation du protocole client-serveur | 4
2018-04-03 | Réunion durant les vacances | 2
2018-04-05 | divers organisation de projet | 2
2018-04-10 | Réunion avancement après vacances | 2
| Implémentation de la connexion client-server | 4
2018-04-18 | Réunion de groupe pour préparer la présentation | 2
2018-04-19 | Préparation de la présentation et présentation | 4.5
2018-05-03 | Réunion de groupe | 2
2018-04-05 | divers organisation de projet | 2
2018-06-04 | cleanup et optimisation code | 2
2018-05-08 | Réunion de groupe afin de définir les tâches à faire durant la période de l'ascension | 2
| Separation projet client/server | 2
2018-05-21 | Réunion de groupe afin de définir les dernières tâches | 2
21/05/18 | Mise au point de la procédure d’installation – docker | 8
22/05/18 | Automatisation du build docker | 4
| Rédaction du rapport | 6
| Rédaction du manuel utilisateur | 1
2018-05-24 | Finalisation et rendu | 2
| Total | 79