## Feuil1
Journal de travail
Aurélien Siu
Date | Activité | Heures
2018-02-22 | Introduction du module. Constitution du groupe avec nomination d’un chef de groupe et de son remplaçant. | 3
2018-02-23 | Réunion: choix de proposition projet | 2
2018-03-01 | Feedback des propositions. Discussion pour compléter le projet choisi: DARYLL | 2
2018-03-03 | Rédaction du modèle de Gantt sous Excel, ainsi que des répartitions des heures | 2
2018-03-06 | Réunion: Discuter des fonctionnalités du projet | 2
2018-03-08 | Mise à jour du Gantt | 1
2018-03-08 | Changement de modèle de Gantt | 2
2018-03-15 | Feedback du cahier des charges et de la planification | 2
2018-03-17 | Réunion: Refaire la planification initiale | 2.5
2018-03-18 | Première version de la conception de la base de données | 2
2018-03-20 | Réunion: Définir les tâches à réaliser des vacances | 2
2018-03-24 | Conception de la base de données. (Conceptuel et relationnel) | 8
2018-03-27 | Réunion: Définir les tâches à réaliser des vacances | 2
2018-03-30 | Implémentation de la base de données | 4
2018-04-03 | Réunion durant les vacances | 2
2018-04-07 | Création des classes pour la communication Java — MySQL | 6
2018-04-10 | Réunion: avancement après vacances | 2
2018-04-12 | Début de réalisation de l’interface graphique. Verrouillage de la taille minimum de la fenêtre, ajout de package | 2
2018-04-15 | Préparer une interface pour la présentation
2018-04-18 | Réunion de groupe pour préparer la présentation | 2
2018-04-19 | Préparation de la présentation et présentation | 2.5
2018-04-21 | Debugging de l’interface graphique avec les tailles des fenêtres. Dispatching de tout le FXML. Création d’un fichier FXML et ainsi que d’un contrôleur par fenêtre. Puis mise à jour du rendu des fenêtres «pop-up». | 2
2018-04-28 | Le client est devenu un projet Maven et peut utiliser un fichier .svg. L’étage K peut être chargé via un transcodeur. | 8
| modification mineure de l’interface graphique | 1
| Correction du contrôleur, chemin des pop-up, ajout d’une barre d’outils, ajout d’un package pour les plans | 4
2018-05-03 | Réunion de groupe | 2
2018-05-07 | Ajout et intégration d’une classe pour la gestion de fichiers SVG | 3
2018-05-08 | Réunion de groupe afin de définir les tâches à faire durant la période de l’ascension | 2
2018-05-10 | Ajout des boutons pour la sélection de l’étage, des plans de Cheseaux. Affichage des étages G et J. Réfléxion sur l’affichage des étages qui sont séparés en plusieurs images. | 2
2018-05-13 | Gestion des plans sur des images multiples pour Cheseaux. Résolution de bug sur St-Roch. Appel explicite sur le garbage collector afin de réduire la consommation de ram | 5
2018-05-17 | Ajout de l’option «Salle courante», gestion basique de la résolution de l’écran et de la position de la fenêtre. Ajout d’une console de log sur l’interface | 2
2018-05-18 | Réunion groupe réduit: Ajout de l’option pour créer un jar exécutable du client + debugging | 4
2018-05-19 | Réunion groupe réduit: Restructuration des packages du serveur et nettoyage de l’arborescence. | 1
2018-05-19 | Implémentation de l’envoi des requêtes du client vers le serveur. Gestion d’exception, et modification des adresses IP | 2
2018-05-19 | Première communication client-serveur | 3
2018-05-19 | Première communication client-serveur modifiant les couleurs du plan | 6
2018-05-20 | Réunion groupe réduit: Conversion heure <-- -> période fonctionnelle + debugging | 4
2018-05-21 | Réunion de groupe afin de définir les dernières tâches | 2
2018-05-21 | Requêtes client-serveur avancées fonctionnelles, ajout d’une fenêtre pour les requêtes avancées et meilleure gestion de l’heure | 6
2018-05-22 | Gestion d’exception, mise à jour des plans, mise à jour de l’interface graphique | 6
2018-05-24 | Finalisation et rendu | 2
| Total | 120