## Gantt
PRO
Planification du projet Découpage par demi-semaine
Semaine | S1 |  | S2 |  | S3 |  | S4 |  | S5 |  | S6 |  | S7 |  | S8 |  | S9 |  | S10 |  | S11 |  | S12 |  | S13 |  | S14 |  | S15 |  | S16
Date Début/Fin | 2018-02-19 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-04-01 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-17
Mise en route
Introduction au module PRO | 2018-02-19: TEAM; 2018-02-25: TEAM; 2018-02-26: TEAM; 2018-03-04: TEAM
Brainstorming des idées du projet | 2018-02-26: TEAM; 2018-03-04: TEAM | Romain
Propositions et discussions des idées | 2018-03-04: TEAM; 2018-03-05: TEAM
Réalisation du cahier des charges | 2018-03-05: TEAM; 2018-03-11: TEAM; 2018-03-12: TEAM; 2018-03-18: TEAM | Aurelien
Planification du projet
Création du fichier modèle Gantt | [32 empty] | Dejvid | bar: 2018-03-19
Remplissage du Gantt | 2018-03-25: TEAM
Conception
Création du mockup | [32 empty] | Yohann | bar: 2018-03-25 to 2018-04-15
Définition de l'implémentation | 2018-03-26: TEAM
Réalisation
Conception de la Base de donnée | [32 empty] | All | bar: 2018-03-25 to 2018-03-26
Extraction, traitement du fichier ICS | bar: 2018-03-25 to 2018-04-09
Intégration à la base de donnée SQL | bar: 2018-03-25 to 2018-04-15
Implémentation et tests des requetes | 2018-04-15: A+D; 2018-04-16: A+D; 2018-04-22: A+D; 2018-04-23: A+D; 2018-04-29: A+D; 2018-04-30: A+D; 2018-05-06: A+D
Client-server connexion et communication | bar: 2018-03-25 to 2018-04-09
Logique calcul | bar: 2018-03-25 to 2018-05-20
– Traitement de la réponse | bar: 2018-04-15 to 2018-04-16
Interface Graphique – Implémentation | bar: 2018-04-16 to 2018-05-06
Interface Graphique – Extraction données | bar: 2018-04-16 to 2018-05-07
Implémentation serveur | bar: 2018-04-15; 2018-04-30 to 2018-05-06
Implémentation (+ tests) BDD-parsing | bar: 2018-04-16 to 2018-05-06
Documentation code | 2018-05-07: L + D
Documentation utilisateur | bar: 2018-05-07 to 2018-05-14
Implémentation GUI-data | bar: 2018-05-07 to 2018-05-20
Implémentation controller client | bar: 2018-05-07 to 2018-05-20
DevOps + docker | bar: 2018-05-14 to 2018-05-20
Procédure de tests
Tests du travail effectué
Junit protocole communication | bar: 2018-04-15 to 2018-04-16
Logique calcul | bar: 2018-04-22 to 2018-04-23; 2018-05-06 to 2018-05-13
GUI | bar: 2018-04-23 to 2018-04-29; 2018-05-13
BDD | bar: 2018-04-15 to 2018-04-22
Documentation et autres
Rapport du projet | 2018-05-21: TEAM
Manuel utilisateur | bar: 2018-05-20 to 2018-05-21
Ecriture du manuel d’installation | bar: 2018-05-21
Présentation | 2018-04-15: TEAM
Réunion de groupe | 2018-02-25: TEAM; 2018-03-05: TEAM; 2018-03-18: TEAM; 2018-03-19: TEAM; 2018-03-26: TEAM; 2018-04-01: TEAM; 2018-04-09: TEAM; 2018-04-16: TEAM; 2018-05-06: TEAM; 2018-05-07: TEAM; 2018-05-20: TEAM; 2018-05-21: TEAM